## WBS
[5 empty] | 完了率：0% |  | 2 | [13 empty] | 3 | [30 empty] | 4
No. | チーム | 内容 | 開始予定 | 終了予定 | 担当者 | ステータス | time axis 2021-02-15 to 2021-04-27
 | time axis 2021-02-15 to 2021-04-27
| APIチーム |  |  |  | 未
1 |  | IF仕様書作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 舟山(東京) | 未
2 |  | IF仕様書作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 森(東京) | 未
3 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 舟山(東京) | 未
4 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 森(東京) | 未
書籍検索画面チーム
1 |  | シーケンス図作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 木田(名古屋) | 未
2 |  | シーケンス図作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 榊原(名古屋) | 未
3 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 木田(名古屋) | 未
4 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 榊原(名古屋) | 未
書籍登録画面チーム
1 |  | テーブル定義書作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 丸林(大阪) | 未
2 |  | テーブル定義書作成 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 青柳(大阪) | 未
3 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 丸林(大阪) | 未
4 |  | 環境構築 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 青柳(大阪) | 未
5 |  | DDL発行(DB構築)してpush | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 丸林(大阪) | 未
6 |  | DDL発行(DB構築)してpush | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 青柳(大阪) | 未

## DB
表示開始日 | 担当者 | ステータス
2021-02-15 | 未 | 未
| 吉崎(PM) | 作業中
| 増村(PM) | レビュー
| 大阪 | レビュー修正
| 名古屋 | 修正後チェック
| 東京 | 完了
丸林(大阪)
青柳(大阪)
木田(名古屋)
榊原(名古屋)
舟山(東京)
森(東京)

## 概要
書籍検索 | [5 empty] | 参考になるかも？
開発言語 | Java |  |  |  |  | API系
フレームワーク | Spring(Boot) |  |  |  |  | https://iteng-pom.com/archives/613
DB | MySQL |  |  |  |  | http://sparkling-software.club/pekublog/?p=989
https://qiita.com/ukiuni@github/items/a516439b30c340703292
git | https://github.com/acro-yoshizaki/acrovision-book-library.git |  |  |  |  | https://qiita.com/L_A_P_119611/items/e44367ab6336f2fd09ea
user名 | acro-名字 |  |  |  |  | https://codezine.jp/static/ad/index.html?ref=https%3A%2F%2Fcodezine.jp%2Farticle%2Fdetail%2F11546
https://www.opentone.co.jp/news/release/article04/article0401.html
現場・面談が優先でOKです！ | [5 empty] | https://kageura.hatenadiary.jp/entry/2019/01/22/Java_%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B_Web_API_%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A3%85%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%EF%BC%9A_5
画面のデザインは分かれば良いのでディテールはあまりこだわらなくても◯
どちらかというと裏の処理を頑張って欲しいです。 | [5 empty] | MySQL
https://dicre.com/program/java/javadb.php
https://qiita.com/tiagoyamashita/items/3b7dec9405030281b07a
スケジュール |  | 工数 | バッファ | 計 |  | https://www.aiosl-tec.co.jp/java/377/
仕様書作成 | テーブル定義書 | 3 | 1 | 4
| シーケンス図 | 3 | 1 | 4 |  | Spring+MySql
| IF仕様書 | 3 | 1 | 4 | 12 | https://syslog.life/2020/08/13/spring-boot-mysql-jdbc-%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E8%A8%AD%E5%AE%9A/
実装(単体テスト含) | API | 9 | 3 | 12 |  | https://qiita.com/shoko93/items/99d95c292a78f3a77597
| 書籍検索画面 | 9 | 3 | 12
| 書籍登録画面 | 9 | 3 | 12 | 36 | 画面系
テスト仕様書作成 | API | 2 | 1 | 3 |  | https://syslog.life/2019/09/04/spring-boot-hello-world-%E8%A1%A8%E7%A4%BA-%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB-%E5%AE%9F%E8%A3%85/
(結合テストっぽいやつ) | 書籍検索画面 | 2 | 1 | 3 |  | https://teratail.com/questions/111052
| 書籍登録画面 | 2 | 1 | 3 | 9 | https://qiita.com/yagi_eng/items/75935518851f67ca501e
テスト実施 | API | 2 | 1 | 3 |  | https://penguinlabo.hatenablog.com/entry/springboot/web/3_implementsview
| 書籍検索画面 | 2 | 1 | 3
| 書籍登録画面 | 2 | 1 | 3 | 9
|  |  | 計 | 66
|  |  | 人数(6) | 11

## API
ゴール
ResterなどのAPIツールで本の持ち主の情報を取得できること
API最低一個作成
POSTで社員番号をBodyに入れ、 レスポンスでその人が持っている本の情報一覧が取得できること
エラー制御ができること
取得した情報が画面に反映されること(優先度低)
できるなら、書籍検索APIも作成
ResterなどのAPIサービス

## 書籍検索画面
画面のデザインは分かれば良いのでディテールはあまりこだわらなくても◯
どちらかというと裏の処理を頑張って欲しいです。
ゴール
DBからSELECTした情報を画面に表示できること

## 書籍登録画面
ゴール
画面遷移ができる(登録画面へ遷移、検索画面へ戻る)
バリデーションチェックができる
DB操作ができる

## IF仕様書
インターフェース仕様書の作成
https://qiita.com/sunstripe2011/items/9230396febfab2eae2c2
https://transcosmos-ecx.jp/blog/55
https://ad-sho-loko.hatenablog.com/entry/2018/11/23/145033
https://qiita.com/uenosy/items/ba9dbc70781bddc4a491
必要情報
URL
メソッド(今回はPOST)
POSTデータ（JSON形式）社員番号を必須とする
返却データ（JSON形式）ヒット数・本の情報が入ったリストを返却
処理結果ステータス(200,400系,500系)
JSONの例
その他調べて、必要そうだった情報は仕様書に記載する。

## シーケンス
シーケンス図の作成
https://cacoo.com/ja/blog/what-is-sequence-diagram/
https://www.itsenka.com/contents/development/uml/sequence.html
https://medium-company.com/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%9B%B3/

## テーブル定義書
テーブル定義書 | テーブル情報
https://a5m2.mmatsubara.com/help/DBTree/tableDefine.html | 本のテーブル | 名前 | 型 | PK | 説明・条件
https://itconsultant-dictionary.com/table-definition-sample/ | レコード番号(連番) | ID | Int | ◯ | 連番(auto increment)
https://www.softel.co.jp/blogs/tech/archives/5061 | 名前 | BOOK_NAME | VARCHAR(255) |  | 本の名前
| JANコード | JAN_CODE | Int |  | 本のバーコード(https://isbn.jpo.or.jp/index.php/fix__about/fix__about_2/) 13桁
| デリートフラグ | DELETE_FLG | char(1) |  | デリートフラグ
| 詳細 | BOOK_DETAIL | VARCHAR(255) |  | 本の詳細
| 持ち主(社員番号) | EMPLOYEE_NUMBER | VARCHAR(255) |  | 本の持ち主
| 持ち主(メールアドレス) | EMPLOYEE_MAIL | VARCHAR(255) |  | 持ち主のメールアドレス
| レコード追加日時 | INSERT_DATE | DATE
| アップデート日時 | UPDATE_DATE | DATE